Actividad 2.2.2

Definición de Alcance y Planificación de un Proyecto de Ciencia de Datos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Definición de Alcance y Planificación de un Proyecto de Ciencia de Datos ## Sigla/Asignatura; ## Semana Disponible EFT; ## Experiencia de Aprendizaje. ## SCY1102; ## 17; ## EA2 Planificación del proyecto de ciencia de datos. ## Tiempo; ## Modalidad de Trabajo; ## Indicadores de Logro. ## 2 horas; ## Trabajo en grupo; ## IL2.2 Define el alcance del proyecto de ciencia de datos, estableciendo entregables, supuestos y restricciones de manera documentada, e implementa mediante un marco de trabajo relevante de la industria en el desarrollo del proyecto. ​.

Resultados de aprendizaje

- RA2 Planifica un proyecto de ciencia de datos, considerando requerimientos del cliente, procesos organizacionales y estándares de la industria, para gestionarlos e integrarlos en la organización.

Actividades

Esta actividad, de carácter formativo, tiene como propósito que el estudiante aplique los conocimientos aprendidos sobre definición de alcance y planificación en el proyecto semestral.

Instrucciones:

- Reúnete con tu grupo.

- Ten a mano el enunciado del proyecto semestral.

- Puedes utilizar Internet para investigar.

- Abre tu proyecto en Jira o Trello.

Desarrollo de la actividad:

Parte 1 - Definición del alcance

- Definir 3 entregables, por ejemplo:

  - Acta de constitución

  - Dataset preparado y documentado

  - Modelo analítico validado

Entregable 1. Acta de alcance y línea base: problema, actores, requisitos, exclusiones, supuestos, restricciones, EDT, calendario, responsables y presupuesto de referencia. Se somete a revisión de la contraparte antes de usar datos institucionales.

Entregable 2. Dataset analítico gobernado: diccionario, reglas de calidad y deduplicación, trazabilidad de la preparación, flujo batch y controles de acceso. Los datos hospitalarios solo se tratarán si existe autorización y resguardo aplicable.

Entregable 3. Prototipo analítico evaluado y plan de piloto: baseline, modelos candidatos, métricas, evaluación por subgrupos, explicaciones, servicio probado, revisión humana, seguridad y continuidad. Su uso en GCP con usuarios queda condicionado a la validación local y los puntos de control.

- Definir al menos 3 elementos fuera de alcance, por ejemplo:

  - Implementación productiva en tiempo real

  - Integración con sistemas externos

  - Soporte o mantenimiento post-entrega

Fuera de alcance 1. Diagnóstico, tratamiento o asignación automática de atención; la decisión es del profesional de salud.

Fuera de alcance 2. Integración con ficha clínica o sistemas externos e ingesta en tiempo real; el plan usa procesamiento batch diario.

Fuera de alcance 3. Despliegue clínico generalizado o uso de datos de pacientes reales sin autorización, revisión ética, seguridad y validación local.

Fuera de alcance 4. Reentrenamiento o publicación automática de modelos. Las revisiones semestrales del horizonte de 36 meses se planifican para una operación eventual y requieren aprobación clínica.

- Definir al menos 2 supuestos, por ejemplo:

  - Los datos históricos estarán disponibles y serán utilizados

  - Los stakeholders participarán en entrevistas y validaciones

Supuesto 1. El equipo dispone de heart.csv para el prototipo académico. La disponibilidad y aptitud de datos hospitalarios se debe comprobar antes de un piloto institucional.

Supuesto 2. Las contrapartes de prevención, TI y gobierno de datos podrán revisar requisitos, criterios de aceptación y riesgos; si no participan, se reprogramarán los hitos dependientes.

- Definir al menos 2 restricciones, por ejemplo:

  - Duración máxima del proyecto

  - Presupuesto

  - Uso obligatorio de infraestructura tecnológica

Restricción 1. El piloto se estima en 10 semanas. Los puntos de control no se omiten para cumplir una fecha.

Restricción 2. La línea base Cloud/GCP es de $10.815.487 CLP a 36 meses, con 272 horas de implementación y 260 de mantención eventual. Un cambio de recursos exige recalcular costo y plazo.

Restricción 3. Los datos de salud requieren autorización, minimización, control de acceso y resguardo; no se cargan a Cloud por defecto.

Parte 2 - Planificación del proyecto

- Aplicar el marco CRISP-DM

- Definir las tareas por fase

- Asignar responsables y tiempos estimados

EDT. 1 Gobierno, alcance y línea base: 1.1 acta y requisitos; 1.2–1.4 recursos y TCO; 1.5 cierre. 2 Dataset gobernado: 2.1–2.3 fuente, permisos e ingesta batch; 2.4–2.5 dataset analítico y almacenamiento. 3 Modelo y servicio: 3.1–3.2 candidatos y explicabilidad; 3.3–3.4 inferencia y pruebas.

EDT, continuación. 4 Validación: 4.1–4.2 desempeño y subgrupos; 4.3–4.4 revisión humana y deriva. 5 Plataforma y piloto: 5.1–5.2 GCP, IAM y secretos; 5.3–5.4 observabilidad y continuidad; 5.5 piloto condicionado. 6 Operación eventual a 36 meses: 6.1 operación diaria; 6.2 revisión semestral; 6.3 cambio controlado.

CRISP-DM, semanas 1–4. Comprensión del negocio (S1–2): alcance, actores, criterios y TCO; Fabián, con Ignacio y Vicente. Comprensión de datos (S2–3): fuentes, permisos, variables, duplicados y sesgos; César, con Lucas y Vicente. Preparación de datos (S3–4): limpieza, particiones, flujo batch y dataset documentado; César, con Lucas.

CRISP-DM, semanas 4–10. Modelado (S4–6): baseline, candidatos, explicaciones y servicio; Lucas, con César. Evaluación (S5–6): métricas, subgrupos, riesgos y revisión humana; Vicente, con Lucas y César. Despliegue (S6–10): entorno, seguridad, continuidad, piloto condicionado y cierre; Lucas, con Fabián, Ignacio y Vicente.

Dependencias e hitos. Alcance H1 (S2) → dataset H2 (S4) → modelo H3 (S5) → validación H4 (S6) → piloto H5 (S8, solo con aprobaciones) → cierre H6 (S10). La operación H7 se evalúa cada seis meses solo si se autoriza continuidad. Los responsables indicados son propuestas del grupo.

Parte 3 - Presentación de esquema con el alcance y la planificación del proyecto

- Preparar un esquema en Canva o Miro con el alcance y la planificación del proyecto

- Presentar en un máximo de 3 minutos el equema realizado

Esquema para Canva o Miro. Centro: apoyo analítico cardiovascular con revisión humana. Arriba: E1 alcance/EDT 1 → E2 datos/EDT 2 → E3 prototipo y piloto/EDT 3–5. Abajo: fases CRISP-DM y semanas 1–10, con hitos H1–H6. Un recuadro lateral resume exclusiones y condiciones éticas, de datos y clínicas. EDT 6 y H7 quedan en el horizonte eventual de 36 meses.

Presentación. Explicar el esquema en un máximo de 3 minutos. La puesta en marcha institucional se presenta como condicionada; la planificación no acredita aprobaciones ya obtenidas.

Reflexión grupal:

¿Cómo impacta una definición clara de alcance y una planificación basada en un marco de trabajo de la industria en la viabilidad, el control de riesgos y el valor generado por un proyecto de ciencia de datos?

Reflexión grupal. Definir el alcance permite estimar recursos sobre entregables concretos y detectar expectativas que el piloto no cubre, como diagnóstico autónomo o integración en tiempo real. La EDT identifica los productos y CRISP-DM ordena las tareas y sus dependencias. Así se reconocen retrasos de datos, permisos y validación antes de comprometer fecha y presupuesto. El valor del proyecto depende de datos adecuados, resultados comprensibles y decisión clínica supervisada; si esas condiciones no se cumplen, corresponde mantener la evaluación académica o replanificar, no declarar listo un uso hospitalario.