# PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (VERSIÓN V2)

Caso 5 · Salud Pública: Riesgo de Enfermedad Cardíaca (Heart Disease Dataset)

Responsable de Planificación: Fabián Leal

Entregables Integrados: D12 (EDT) · D13 (Carta Gantt) · D14 (Dependencias, Hitos y Recursos)

## 1. Propósito y Marco Metodológico de la Planificación

El presente documento actualiza y consolida la planificación del proyecto para la implementación de la plataforma interna de apoyo analítico a la prevención cardiovascular en un hospital público. La planificación transforma la línea base de arquitectura de Lucas (D1–D6) y el TCO validado de Ignacio (D7–D11) en un plan ejecutable, estructurado y trazable.

Para garantizar una articulación perfecta entre la gestión del proyecto y la evaluación económica del Costo Total de Propiedad (TCO), la planificación distingue y concilia explícitamente dos horizontes temporales complementarios:

- Horizonte de Ejecución e Implementación del Piloto (10 semanas): corresponde a un supuesto de planificación, no a una duración impuesta por el caso. Se considera razonable para separar alcance, datos, modelamiento, validación, infraestructura, piloto controlado y cierre, permitiendo solapamientos compatibles con el enfoque adaptativo. Comprende el trabajo desde la definición del alcance hasta la evaluación del piloto con 20 usuarios autorizados del área cardiovascular.

- Horizonte Operacional y Financiero de Evaluación (36 meses): corresponde al ciclo de vida usado para comparar el TCO e incluye ingesta batch diaria, continuidad de servicio (RTO 8 h y RPO 24 h) y seis ventanas semestrales de evaluación y eventual reentrenamiento. Un modelo nuevo solo se publica si supera la validación técnica, ética y clínica definida.

La gestión se rige por un enfoque adaptativo, estructurado en ciclos incrementales con puntos formales de control. Esto permite revisar la calidad y deriva de los datos, auditar el desempeño por subgrupos, documentar riesgos de sesgo y aplicar medidas de mitigación antes de habilitar o actualizar el modelo en el piloto controlado.

## 2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT Integrada - Entregable D12)

### 2.1 Nivel 1: Alcance General del Proyecto

El proyecto se desglosa en seis paquetes de trabajo orientados a entregables. Cubren la implementación del piloto durante el supuesto de 10 semanas y su sostenibilidad operacional durante 36 meses:

- EDT 1.0: Gobierno, alcance y línea base aprobados

- EDT 2.0: Dataset gobernado y pipeline batch disponible

- EDT 3.0: Modelos candidatos, explicabilidad y servicio de inferencia

- EDT 4.0: Evidencia de validación técnica, ética y de sesgos

- EDT 5.0: Plataforma Cloud segura y piloto controlado

- EDT 6.0: Continuidad operacional y seis ventanas de evaluación

### 2.2 Estructura Jerárquica de Entregables (EDT Nivel 2 y Nivel 3)

#### 1.0 Gobierno, Alcance y Línea Base Aprobados (Semanas 1–10)

- 1.1 Alcance y Requerimientos Aprobados: definición validada con stakeholders clínicos y directivos.

- 1.2 Plan de Equipo y Recursos Aprobado: asignación trazable de 532 horas para la alternativa Cloud.

- 1.3 Registro Preliminar de Riesgos de Planificación: insumos de plazo y recursos entregados a Vicente para consolidación.

- 1.4 Línea Base de Control Financiero: seguimiento del TCO Cloud validado de $10.815.487 y su contingencia.

- 1.5 Informe de Cierre del Piloto: resultados, lecciones, decisiones y documentación consolidados.

#### 2.0 Dataset Gobernado y Pipeline Batch Disponible (Semanas 2–4 y Operación Recurrente)

- 2.1 Dataset Histórico Inicial Preparado: escenario de dimensionamiento equivalente a 10.000 registros. La cifra es un supuesto de planificación y no describe el dataset académico ni datos confirmados del hospital.

- 2.2 Pipeline Batch Incremental Disponible: carga diaria automática al cierre de la jornada operativa.

- 2.3 Dataset Pseudonimizado y Controles Aplicados: identificadores directos eliminados o pseudonimizados, con acceso restringido; los datos de salud siguen tratándose como sensibles.

- 2.4 Dataset Analítico Preparado: reglas documentadas de faltantes, codificación y normalización.

- 2.5 Almacenamiento Seguro Configurado: Cloud SQL for PostgreSQL para datos operacionales y Cloud Storage para datasets, artefactos y respaldos. BigQuery no forma parte de la arquitectura base.

#### 3.0 Modelos Candidatos, Explicabilidad y Servicio de Inferencia (Semanas 4–6)

- 3.1 Modelos Candidatos Entrenados y Documentados: comparación de algoritmos compatibles con la línea base técnica.

- 3.2 Informe de Explicabilidad Disponible: resultados locales y globales documentados para revisión clínica.

- 3.3 Servicio de Inferencia Implementado: API con FastAPI desplegable en Cloud Run.

- 3.4 Evidencia de Pruebas del Servicio: resultados unitarios, de integración y tiempos de respuesta documentados.

#### 4.0 Evidencia de Validación Técnica, Ética y de Sesgos (Semanas 5–6 y Recurrente Semestral)

- 4.1 Informe de Validación Técnica: métricas pertinentes comparadas con el baseline y criterios aprobados durante la validación, sin fijar umbrales arbitrarios por adelantado.

- 4.2 Informe de Auditoría por Subgrupos: diferencias de desempeño y riesgos de sesgo identificados, documentados y mitigados o aceptados antes del piloto.

- 4.3 Protocolo de Gobernanza Human in the Loop Aprobado: supervisión clínica obligatoria y límites de uso documentados.

- 4.4 Protocolo de Monitoreo de Deriva Definido: criterios de alerta y decisión para evaluar un eventual reentrenamiento.

#### 5.0 Plataforma Cloud Segura y Piloto Controlado (Semanas 6–8)

- 5.1 Entorno GCP Configurado: Cloud Run como servicio principal, Cloud SQL for PostgreSQL y Cloud Storage, con políticas IAM de mínimo privilegio. Compute Engine queda fuera de la infraestructura principal y solo podría evaluarse como cómputo temporal opcional si una tarea futura lo justifica.

- 5.2 Credenciales y Secretos Gestionados: Secret Manager configurado para llaves y contraseñas.

- 5.3 Sistema de Observabilidad y Control de Costos Configurado: logs, alertas de consumo y métricas operacionales.

- 5.4 Plan de Continuidad y Recuperación Verificado: backups y pruebas alineados con RTO 8 h y RPO 24 h.

- 5.5 Piloto Controlado Habilitado: despliegue acotado para 20 usuarios autorizados del servicio cardiovascular.

#### 6.0 Continuidad Operacional y Seis Ventanas de Evaluación (Meses 1–36)

- 6.1 Plan de Soporte Operacional Ejecutado: monitoreo del pipeline y gestión de incidencias.

- 6.2 Seis Ventanas Semestrales de Evaluación y Eventual Reentrenamiento: se evalúa deriva, desempeño, equidad y explicabilidad; solo se publica un modelo nuevo si supera validación y aprobación.

- 6.3 Evidencia Mensual de Restauración: pruebas documentadas para verificar RTO y RPO.

- 6.4 Informes Semestrales de Calidad y Gobierno: resultados técnicos, éticos y normativos documentados.

3. Carta Gantt del piloto Heart Disease

Entregable D13  |  Responsable de planificación Fabián Leal  |  Horizonte de implementación 10 semanas

La planificación mantiene la EDT y la línea base del proyecto. El color identifica la fase de trabajo, la barra muestra su duración y la fila de hitos señala los gates verificables. La columna Pred. permite rastrear la secuencia sin recargar la vista.

| EDT | Entregable | Responsable | Pred. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Alcance y requerimientos aprobados | PM / Data | - | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1.4 | Plan de recursos y control TCO | PM / Seguridad | 1.1 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.1-2.3 | Dataset inicial, gobierno e ingesta batch | Data Engineer | 1.1 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-2.5 | Dataset analítico y almacenamiento seguro | Data Engineer | 2.1-2.3 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-3.2 | Modelos candidatos y explicabilidad | Data Scientist | 2.4-2.5 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 3.3-3.4 | Servicio de inferencia y pruebas | Dev / Data | 3.1 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 4.1-4.2 | Validación técnica y auditoría por subgrupos | Data / Ética | 3.1 / 3.4 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 4.3-4.4 | Gobernanza Human in the Loop y deriva | Seg. / Clínicos | 4.1-4.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 5.1-5.2 | Cloud Run, Cloud SQL, Storage, IAM y secretos | Cloud Ops | Arquitectura |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 5.3-5.4 | Observabilidad, costos, backups y RTO RPO | Cloud Ops | 5.1-5.2 |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 5.5 | Piloto controlado habilitado | Equipo | 4.3 + 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 1.5 | Evaluación e informe de cierre del piloto | PM / Equipo | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Hitos | Gates de aprobación |  |  |  | ◆H1 |  | ◆H2 | ◆H3 | ◆H4 |  | ◆H5 |  | ◆H6 |

Hitos: H1 alcance y TCO base (S2)  |  H2 dataset validado (S4)  |  H3 baseline y explicabilidad (S5)  |  H4 gate técnico, ético y continuidad (S6)  |  H5 piloto controlado (S8)  |  H6 cierre del piloto (S10).

Lectura de la Gantt. Los solapamientos corresponden a trabajo preparatorio compatible con el enfoque adaptativo. Ningún entregable cruza su gate de aprobación sin la evidencia del predecesor indicada. Las 10 semanas son un supuesto de planificación del piloto.

Operación y mantenimiento a 36 meses

Heart Disease Dataset  |  Continuidad, evaluación y eventual reentrenamiento

La operación se representa en seis bloques semestrales para mantener legibilidad. Las barras continuas indican actividades recurrentes; los diamantes H7 indican ventanas de evaluación. Una ventana no implica publicar automáticamente un modelo nuevo.

| EDT | Entregable recurrente | Frecuencia | M1-6 | M7-12 | M13-18 | M19-24 | M25-30 | M31-36 | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Pipeline de ingesta batch | Diaria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Registro de cargas |
| 5.3 | Observabilidad y control de costos | Continua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Logs y alertas |
| 5.4 | Backups diario y semanal | Continua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bitácora de respaldos |
| 6.3 | Pruebas de restauración | Mensual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Resultado RTO y RPO |
| 6.4 | Auditoría de calidad, equidad y gobierno | Semestral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Informe semestral |
| 6.2 | Evaluación y eventual reentrenamiento | Mes 6, 12, 18, 24, 30 y 36 | ◆ H7 | ◆ H7 | ◆ H7 | ◆ H7 | ◆ H7 | ◆ H7 | Acta H7 |

Regla de decisión en cada H7

Evaluar deriva de datos y desempeño del modelo con los criterios aprobados durante la validación.

Revisar diferencias por subgrupos, explicabilidad y riesgos de sesgo; documentar mitigaciones o aceptación.

Reentrenar solo si la evidencia lo justifica y publicar una versión nueva únicamente después de validación técnica y aprobación clínica.

Ruta crítica de implementación

1.1 Alcance  →  2.4 Dataset analítico  →  3.1 Modelo candidato  →  3.3 Servicio de inferencia  →  4.1 y 4.2 Validación  →  4.3 Gate Human in the Loop  →  5.5 Piloto  →  1.5 Cierre

Supuestos conservados: piloto controlado; arquitectura Cloud Run + Cloud SQL + Cloud Storage; 20 usuarios iniciales; RTO 8 h; RPO 24 h; batch diario; seis ventanas semestrales de evaluación y eventual reentrenamiento.

## 4. Hitos y Puntos de Control (Gates) — Entregable D14

La evaluación del proyecto se articula mediante puntos de control (quality gates), donde la transición hacia la siguiente fase requiere la aprobación explícita de los criterios técnicos, financieros, éticos y operacionales.

| Cód. | Hito / Punto de Control | Semana / Mes | Criterio de Salida y Aprobación (Gate) | Entregable / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación de Alcance y TCO Base | Semana 2 | TCO Cloud de $10.815.487 y plan de 532 h validados como líneas base de control. | Acta de inicio firmada |
| H2 | Dataset Limpio y Pseudonimizado | Semana 4 | Dataset analítico equivalente al supuesto de dimensionamiento de 10.000 registros, con identificadores directos eliminados o pseudonimizados, controles de acceso y pipeline batch verificado. | Dataset validado + script de carga |
| H3 | Baseline de IA y Explicabilidad SHAP | Semana 5 | Modelo candidato comparado con el baseline y criterios técnicos aprobados durante la validación; explicabilidad documentada. | Reporte de desempeño y SHAP plots |
| H4 | Certificación Ética, SLA y DRP | Semana 6 | Auditoría por subgrupos ejecutada; riesgos de sesgo identificados, documentados y mitigados o aceptados; continuidad verificada. | Informe de auditoría y evidencia de restauración |
| H5 | Puesta en Marcha del Piloto | Semana 8 | Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Secret Manager e IAM configurados; 20 usuarios habilitados en entorno controlado. | Piloto controlado habilitado |
| H6 | Cierre de Piloto e Informe Consolidado | Semana 10 | Evaluación final del piloto, lecciones y decisiones de continuidad documentadas. | Informe de cierre del piloto |
| H7 | Gate Semestral de Evaluación y Eventual Reentrenamiento | Meses 6, 12, 18, 24, 30, 36 | Deriva, desempeño, equidad y explicabilidad evaluados; publicación de un modelo nuevo solo con validación y aprobación clínica. | Acta de aprobación del comité médico |

## 4.1 Dependencias y Predecesores Explícitos

Las dependencias principales son de fin a inicio (FS): el entregable predecesor debe estar aceptado antes de comenzar el sucesor. Las actividades paralelas se mantienen cuando no comprometen el gate asociado.

| Sucesor EDT | Entregable predecesor | Tipo | Resultado que habilita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Plan de equipo | 1.1 Alcance aprobado | FS | Roles y horas asignados sobre alcance estable |
| 2.1 Dataset inicial | 1.1 Alcance aprobado | FS | Variables y reglas de acceso definidas |
| 2.4 Dataset analítico | 2.1 y 2.3 | FS | Datos disponibles con controles aplicados |
| 3.1 Modelos candidatos | 2.4 Dataset analítico | FS | Datos preparados para entrenamiento |
| 3.3 Servicio de inferencia | 3.1 Modelos candidatos | FS | Artefacto de modelo disponible |
| 4.1 Validación técnica | 3.1 y 3.4 | FS | Resultados y pruebas disponibles |
| 4.3 Protocolo Human in the Loop | 4.1 y 4.2 | FS | Riesgos técnicos y de sesgo documentados |
| 5.1 Entorno GCP | 1.1 y arquitectura de Lucas | FS | Cloud Run, Cloud SQL y Cloud Storage autorizados |
| 5.5 Piloto controlado | 4.3, 5.2, 5.3 y 5.4 | FS | Gate ético, seguridad y continuidad aprobados |
| 1.5 Informe de cierre | 5.5 Piloto controlado | FS | Resultados del piloto disponibles |
| 6.2 Ventanas de evaluación | 5.5 y operación con datos nuevos | FS | Evidencia para decidir si reentrenar |

## 5. Asignación de Recursos y Plan de Horas de RRHH — Entregables D14 / D7

El presupuesto de Recursos Humanos mantiene trazabilidad entre la planificación temporal y el TCO. En Cloud se desglosan 272 h de implementación y 260 h de operación, para un total de 532 h. La comparación por alternativa conserva los roles comunes de Ignacio y cambia únicamente la operación específica.

| Rol de Proyecto | Tarifas ($/h) | Horas Impl. (10 sem) | Horas Mant. (36 meses) | Horas Totales | Costo Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Scientist | $16.000 CLP | 100 h | 120 h | 220 h | $3.520.000 CLP |
| Desarrollador / Data Engineer | $14.000 CLP | 80 h | 40 h | 120 h | $1.680.000 CLP |
| Especialista en Seguridad y Gobierno | $16.000 CLP | 32 h | 40 h | 72 h | $1.152.000 CLP |
| DevOps / Cloud Ops Engineer | $16.000 CLP | 60 h | 60 h | 120 h | $1.920.000 CLP |
| TOTALES BASE CLOUD | — | 272 h | 260 h | 532 h | $8.272.000 CLP |

5.1 Análisis de Sensibilidad por Escenario de Arquitectura

- Escenario 1: Base Cloud ($8.272.000 CLP en RRHH | 532 horas totales).

Representa la arquitectura Cloud evaluada: Cloud Run, Cloud SQL y Cloud Storage, con operación específica de 120 h Cloud/DevOps.

- Escenario 2: Infraestructura Local ($9.952.000 CLP en RRHH | 712 horas totales).

Mantiene 412 h de roles comunes y agrega 300 h de SysAdmin a $12.000/h para parches, respaldo, recuperación y administración física; total 712 h.

- Escenario 3: Arquitectura Híbrida ($10.832.000 CLP en RRHH | 692 horas totales).

Mantiene 412 h de roles comunes y agrega 280 h de Integración/DevOps a $16.000/h para sincronización, seguridad y soporte de dos entornos; total 692 h.

## 6. Insumos Preliminares de Riesgos de Planificación para Vicente

Esta tabla reúne únicamente riesgos y cuellos de botella de planificación que Fabián entrega a Vicente. No sustituye la matriz integral D15–D17, donde Vicente debe consolidar categorías, causas, consecuencias, prioridad, mitigación, responsable y riesgo residual.

| ID | Riesgo / Cuello de Botella | Prob. | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Desviación de Horas de RRHH (Representa el 76,5% del TCO Cloud validado) | Media | Alto |
| R2 | Retraso en Aprobación Ética/Legal (Uso de GCP e integración de datos de salud) | Media | Alto |
| R3 | Fallas en Ingesta Batch Incremental (Descalce o inconsistencia de datos al cierre) | Baja | Medio |
| R4 | Volatilidad Cambiaria y Sobrecosto Cloud (Fluctuaciones del USD respecto al CLP) | Alta | Medio |

## 7. Criterios de Aceptación, Calidad y Cierre

Para cerrar la fase de implementación del piloto y sostener su operación durante 36 meses, se establecen criterios de aceptación verificables y sujetos a aprobación.

7.1 Criterios de Aceptación del Sistema y Piloto

- Desempeño Técnico del Modelo: el modelo candidato debe compararse con el baseline definido durante la evaluación y cumplir los criterios de sensibilidad, especificidad, estabilidad y utilidad acordados con la contraparte clínica; los umbrales numéricos se fijan y documentan durante la validación.

- Gobernanza y Explicabilidad: las predicciones mostradas en el piloto deben acompañarse de la explicación definida en el protocolo y permanecer sujetas a revisión humana.

- Continuidad de Servicio y SLA: Pipeline de ingesta batch incremental con RTO ≤ 8 horas y RPO ≤ 24 horas verificado mediante pruebas de restauración en GCP.

- Seguridad y Cumplimiento: identificadores directos eliminados o pseudonimizados, datos de salud tratados como sensibles, credenciales gestionadas con Secret Manager y acceso controlado mediante IAM de mínimo privilegio.

- Control Presupuestario: seguimiento contra el TCO Cloud validado de $10.815.487 CLP, 532 horas de RRHH y contingencia de 10% equivalente a $983.226 CLP.

7.2 Notas de Integración y Siguientes Pasos

- Consolidación de Entregables: Integrar la presente planificación (D12–D14) con los módulos de arquitectura técnica de Lucas (D1–D6) y la evaluación financiera de Ignacio (D7–D11) para conformar el informe consolidado final de 4 a 6 páginas.

- Inicio Formal de la Fase de Desarrollo (Semana 1): Convocar la reunión de inicio (kickoff) con el equipo técnico para activar el consumo de las primeras 272 horas de implementación.

- Seguimiento Continuo: Aplicar la pauta de control semanal sobre la Carta Gantt y los hitos formales (gates) para mitigar los cuellos de botella de personal y gobernanza legal.