# Matriz de Riesgos, Priorización y Mitigaciones - Vicente Hormazábal

Este documento consolida los riesgos extraídos de las planificaciones técnicas, financieras y de proyecto (Entregables D7 a D14), ajustados a la escala de probabilidad e impacto (1 a 3) exigida en el Plan Maestro.

## 1. Matriz de Riesgos Priorizada

| ID y Descripción | Categoría | Causa y Consecuencia | Prob | Imp | Prioridad (PxI) | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 - Subestimación y desviación de Horas de RRHH | Proyecto / Financiero | Mayor complejidad técnica que incrementa las horas, impactando el 69,7% del TCO base. | 2 | 3 | 6 (Crítico) | Fabián debe validar horas en EDT/Gantt, registrar cambios de alcance y monitoreo semanal. | Fabián / Ignacio |
| R02 - Retraso en Aprobación Ética y Legal para GCP | Legal | Burocracia para integrar datos de salud en la nube pública, retrasando el cronograma de 10 semanas. | 2 | 3 | 6 (Crítico) | Aprobación formal temprana y pseudonimización estricta antes de la carga de datos. | Vicente |
| R03 - Volatilidad Cambiaria y Sobrecosto Cloud | Financiero | Fluctuaciones del USD respecto al CLP que desvían el OPEX planificado. | 3 | 2 | 6 (Crítico) | Presupuesto con contingencia del 10%, configuración de alertas de gasto y revisión mensual. | Ignacio |
| R04 - Sobrecosto por servicios Cloud no previstos | Financiero | Cobros imprevistos por egress de red, logs o servicios administrados adicionales. | 2 | 2 | 4 (Medio) | Etiquetado de costos, presupuesto asignado por servicio y aprobación previa de activaciones. | Ignacio |
| R05 - Fallas en Ingesta Batch Incremental | Técnico / Proyecto | Descalce o inconsistencia de datos cardiovasculares al cierre de la jornada. | 1 | 2 | 2 (Bajo) | Monitoreo continuo del pipeline y cumplimiento de RTO menor a 8 horas. | Lucas / Fabián |
| R06 - Riesgo de Tratamiento Tributario Distinto | Financiero / Legal | Aplicación de impuestos a servicios Cloud mayor o menor al 19% estimado. | 2 | 1 | 2 (Bajo) | Validar con administración institucional antes de contratar. | Ignacio / Vicente |
| R07 - Integración Híbrida Compleja | Técnico | En caso de no aprobarse la nube pura, fallas de sincronización entre el entorno local y GCP. | 2 | 3 | 6 (Crítico) | Prueba temprana de sincronización y designar un responsable técnico único de la integración. | Lucas |
| R08 - Fuga de datos clínicos (PHI) | Legal | Exposición de registros cardiovasculares identificables por brecha de seguridad. | 1 | 3 | 3 (Medio) | Cero exposición mediante Secret Manager e IAM, y pseudonimización previa. | Vicente |
| R09 - Degradación del modelo y Deriva (Data Drift) | Técnico / Ético | Pérdida de precisión predictiva a lo largo de los 36 meses de operación. | 2 | 2 | 4 (Medio) | 6 ventanas semestrales de reentrenamiento y aprobación médica obligatoria (Human-in-the-loop). | César / Lucas |
| R10 - Sesgo de representatividad demográfica | Ético | Desbalance en los 10.000 registros iniciales que genere diagnósticos inequitativos por subgrupos. | 2 | 3 | 6 (Crítico) | Auditoría ética en cada ventana semestral y explicabilidad local con SHAP. | César |

## 2. Criterios de Aceptación Cumplidos

- Riesgos técnicos, legales, financieros y éticos claramente diferenciados.

- Probabilidad e impacto calculados consistentemente con la escala oficial.

- Mitigaciones alineadas con la arquitectura Cloud propuesta (TCO base de $11.866.338) y el plan de RRHH.